## about
タイトル(仮) | AVA-TYPE
テーマ | ・自らの作成したタイピングのアバターと対戦できるタイピングゲーム
・デフォは用意 自分のアバターを作れ、ファイルでダウンロードできる
・アバターはそれぞれのタイピング特性に合わせたパラメータのファイル
・アバターの作成には機械学習を用いる
フォント | 英語 Orbitron
日本語 Stick
ポイント | やりこみ要素（評価要素）→アバターの見た目強化
かな入力対応
アバターを作って勝負できる
システム | 対戦モード モデルと対戦できる 25ワードのうち13ワード先取
レベルアップなどで報酬 アバターの見た目アップに使える
対戦モードでは倒したモデルの強さに応じて報酬 デフォルト以外なら1.5倍とか2倍とか
外注するもの | タイトルのロゴ
BGM、SE
ニフクラメモ
| アプリケーションキー | a547f609bad881bc03104d7b2f8f6359a4bce06cdf283092bdb996d2dd698ed1
| クライアントキー | 75167c4e0d9e9a7297d32d2b3db43aaed2683d84f5c5498c78e64c2584008c4f

## link
タイトル画面
メニュー画面
背景候補１ | https://nanamiyuki.com/archives/18585

## schedule
✅ | 仕様の策定（大枠）
画面デザイン、詳細の仕様決定（アバターの概要作成）
プログラミング、ロゴ依頼、サウンド依頼
テストプレイ
| 完成 |  |  | 保留中のもの | 要修正
|  |  |  | 入力時の文字に対するエフェクト？ | アバター作成画面にチームの説明を追加
| やること |  |  | アバターによって出題単語を変える？ | メニュー画面にバトルの絵的なものを追加
| 1 | プレイデータの保存、アップロード機能作成 |  |  | ツイート画面 スクショせずに画像ツイート
| 2 | 効果音選定、BGM選定、実装
| 3 | サイト構築
4
5
作成日記
| 2 | 10 | 仕様を策定した。レベルデザインなどが思いの外上手くいったような気がする。チームの導入を考えついた。
|  | 11 | 画面デザインを行った。すべての画面のデザインが完了した。
|  | 12 | アバターやイベントなどの概要を作成した。詳細の仕様等を確定した。コインのスケール感も確定。
|  | 13 | drawPrlやloadingCircleなどの基礎的な関数の作成などを行った。設計って大事。
|  | 14 | メニュー画面の作成を行った。いい感じにできた。
|  | 15 | 設定画面とアバター画面の作成を行った。アバターの見た目の作成に取り掛かった。
|  | 16 | アバターの見た目をすべて実装した。画像の見た目がかなり良い。明日以降は主要な実装に取り掛かる
|  | 17 | バトル画面の作成を行おうと思っていたが、選択画面などの実装で終了した。残すはバトル画面とアバター管理画面のみ。
|  | 18 | バトル画面の実装を行った 最低限ゲームがプレイできるようになった 結果の表示などは明日以降
|  | 19 | 結果画面の作成などを行った
|  | 20 | 結果画面があらかた完成した 管理するデータが多くて厄介。明日以降、アニメーションなどを実装する
|  | 21 | 作業量が多く、思ったほど制作が進まなかった。クリア後の演出がある程度完成してきた。
|  | 22 | アバターの特徴量を学習するシステムの構築を行った。どこまで正確に再現できるか楽しみ。
|  | 23 | ようやくアバターの特徴量を学習するシステムがあらかた完成した。Kpmがかなり遅い傾向にあるため、修正していく。
|  | 24 | ミッションのテキストを考えたり、土日のイベントを追加したりと細かな点を修正した。
|  | 25 | バトル結果の管理機能を実装した。UIや全体的なデザインにはまだまだ改善の余地がありそう。
|  | 26 | アバターのオンラインアップロード処理などに手を付けた。NCMBとの連携完了。
|  | 27 | アバターのアップロード処理、画面表示が完成した。残るはダウンロード処理のみ。完成が見えてきた。
28
| 3 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9

## event
DAILY MISSION |  |  | s:平均kpmを星の基準に合わせたもの（150,250,400,550,700の5段階)
デイリーミッション |  |  | パーフェクト勝利：正確性100%かつ全ワード取得
午前5時にリセット・全部取得後は1プレイで1コインずつ獲得 |  |  | 完全勝利：全ワード取得 |  |  |  | 疑似乱数 (12*31*(y-2000)+12*m+d)%10000の上4桁 | y | 2022
[8 empty] | m | 2
| パターン | 採用確率 | 〇 | ● | 報酬 |  | イベント中は青背景のところから2つ出現 | d | 59
0 | 〇〇打鍵打とう | 5 | 1000-7500で500刻み |  | 5-38 |  | それ以外で出現する際は▲はランダム
1 | ○勝しよう | 5 | 3-10 |  | 6-20 |  |  |  | 7
2 | ○ワード奪取しよう | 5 | 50-200まで10刻み |  | 5-20 |  |  |  | 0
3 | ▲チームに○勝しよう | 2 | 3-10 |  | 9-30 |  |  |  | 9
4 | ▲チームと○回戦おう | 2 | 5-15 |  | 10-30 |  |  |  | 9
5 | 正確性●%以上で○回勝利しよう | 3 | 2-5 | 95-99 | 6-15 | 正確性に応じて1.0,1.1,1.2,1.3,1.4をそれぞれ乗算
6 | kpm●以上で○回勝利しよう | 3 | 2-6 | s×0.7〜1.2まで0.1刻み | 4-12 | ○に応じて1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0を乗算
7 | kpm●以上のアバターに○回勝利しよう | 4 | 2-6 | s×0.7〜1.2まで0.1刻み | 5-15 | ○に応じて1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0を乗算
8 | ●ワード以上とって○回勝利しよう | 3 | 2-6 | 15-20 | 5-15 | ○に応じて1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5を乗算
9 | kpm○以上のアバターに完全勝利しよう | 2 | s×0.7〜1.0まで0.1刻み |  | 10 | ○に応じて1.0、1.25、1.5、1.75を乗算
10 | kpm○以上のアバターにPF勝利しよう | 1 | s×0.5〜0.8まで0.1刻み |  | 20 | ○に応じて1.0、1.25、1.5、1.75を乗算
11 | ▲チームのアバターから○ワード奪取しよう | 2 | 30-150まで10刻み |  | 6-30
12 | ▲チームのアバターで○打鍵しよう | 2 | 1000-4000まで500刻み |  | 10-40
13 | ユーザーアバターに○勝しよう | 3 | 3-8 |  | 12-32
14
15
16
イベント | ↓のループ
| なし | 月 | イベントの日中は、当該色のアバターは無条件で1.2倍ボーナス付与＆1試合で1コイン手に入れる
| 赤イベント ▲は黄色 | 火
| 青イベント ▲は赤色 | 水
| なし | 木
| 黄イベント ▲は青色 | 金
| 経験値イベント | 土 | 全チーム、経験値ボーナス20%
| コインイベント | 日 | 勝利1回につき1コイン獲得
イベントアバター |  | 出現アバターのkpmは0.9〜1.1の範囲でランダム
| アバター名 | kpm基準 | 確率 | ボーナス
| ▲の手下 | 280 |  | 1.1
| ▲の使い | 360 |  | 1.2
| ▲の騎士 | 440 |  | 1.2
| ▲の子爵 | 500 |  | 1.25
| ▲の伯爵 | 560 |  | 1.25
| ▲の公爵 | 600 |  | 1.3
| ▲の名打鍵手 | 650 |  | 1.4
| ▲の魔神 | 700 |  | 1.5
| スケルトン | 580 |  | 2
| 炎鬼妖 | 642 | 火曜限定 | 2
| 雪剣武 | 630 | 水曜限定 | 2
| 電閃狐 | 623 | 金曜限定 | 2
| ブロンズヒュドラ | 600 |  | 獲得コイン1.25倍 | 修験者の剣 | dropItem,dropProbがドロップアイテム処理用
| シルバーキマイラ | 645 |  | 獲得コイン1.5倍 | 速打者の剣
| ゴールドゴーレム | 690 |  | 獲得コイン2倍 | 師匠の剣
| 闇の皇帝 | 660 | 土日限定 | 1コイン
| 幻竜 | 720 | 土日限定 | 3 | 伝説の剣
| 改・幻竜 | 760 | 土日限定 | 4 | 神の剣

## rand
y | 2022 | 2022 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5120
m | 2 | 2022 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 315
d | 59 | 2022 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4401
|  | 2022 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8586
| 3 | 2022 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3671
| 8 | 2022 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7767
| 9 | 2022 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1842
| 3 | 2022 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6937
|  | 2022 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22
|  | 2022 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4118
|  | 2022 | 2 | 11 | 8 | 2 | 9 | 3 | 8293
|  | 2022 | 2 | 12 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3488
|  | 2022 | 2 | 13 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7574
|  | 2022 | 2 | 14 | 1 | 6 | 5 | 9 | 1659
|  | 2022 | 2 | 15 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6744
|  | 2022 | 2 | 16 | 0 | 8 | 3 | 0 | 830
|  | 2022 | 2 | 17 | 4 | 9 | 1 | 5 | 4915
|  | 2022 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9000
|  | 2022 | 2 | 19 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3195
|  | 2022 | 2 | 20 | 7 | 2 | 8 | 1 | 7281
|  | 2022 | 2 | 21 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1366
|  | 2022 | 2 | 22 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6551
|  | 2022 | 2 | 23 | 0 | 6 | 4 | 7 | 647
|  | 2022 | 2 | 24 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4722
|  | 2022 | 2 | 25 | 9 | 8 | 1 | 7 | 9817
|  | 2022 | 2 | 26 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3903
|  | 2022 | 2 | 27 | 7 | 0 | 8 | 8 | 7088
|  | 2022 | 2 | 28 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2173
|  | 2022 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2799
|  | 2022 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6885
|  | 2022 | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 | 970
|  | 2022 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5065
|  | 2022 | 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 9140
|  | 2022 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3336
|  | 2022 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8421
|  | 2022 | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2506
|  | 2022 | 3 | 9 | 6 | 6 | 9 | 2 | 6692
|  | 2022 | 3 | 10 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1787
|  | 2022 | 3 | 11 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5862
|  | 2022 | 3 | 12 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9958
|  | 2022 | 3 | 13 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3043
|  | 2022 | 3 | 14 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8138
|  | 2022 | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2213
|  | 2022 | 3 | 16 | 6 | 4 | 0 | 9 | 6409
|  | 2022 | 3 | 17 | 1 | 5 | 9 | 4 | 1594
|  | 2022 | 3 | 18 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5679
|  | 2022 | 3 | 19 | 9 | 7 | 6 | 5 | 9765
|  | 2022 | 3 | 20 | 4 | 8 | 5 | 0 | 4850
|  | 2022 | 3 | 21 | 8 | 9 | 3 | 5 | 8935
|  | 2022 | 3 | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2021
|  | 2022 | 3 | 23 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6116
|  | 2022 | 3 | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1201
|  | 2022 | 3 | 25 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5386
|  | 2022 | 3 | 26 | 9 | 5 | 7 | 2 | 9572
|  | 2022 | 3 | 27 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4667
|  | 2022 | 3 | 28 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8742
|  | 2022 | 3 | 29 | 2 | 8 | 3 | 8 | 2838
|  | 2022 | 3 | 30 | 7 | 9 | 2 | 3 | 7923
|  | 2022 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1008
|  | 2022 | 4 | 1 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8378
|  | 2022 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3454
|  | 2022 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 7549
|  | 2022 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1634
|  | 2022 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 5710
|  | 2022 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 805
|  | 2022 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 0 | 4990
|  | 2022 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 6 | 8086
|  | 2022 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3161
|  | 2022 | 4 | 10 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7356
|  | 2022 | 4 | 11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1441
|  | 2022 | 4 | 12 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6527
|  | 2022 | 4 | 13 | 0 | 6 | 1 | 2 | 612
|  | 2022 | 4 | 14 | 4 | 7 | 0 | 7 | 4707
|  | 2022 | 4 | 15 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8883
|  | 2022 | 4 | 16 | 3 | 9 | 7 | 8 | 3978
|  | 2022 | 4 | 17 | 7 | 0 | 6 | 3 | 7063
|  | 2022 | 4 | 18 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1159
|  | 2022 | 4 | 19 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6234
|  | 2022 | 4 | 20 | 0 | 4 | 2 | 9 | 429
|  | 2022 | 4 | 21 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4514
|  | 2022 | 4 | 22 | 9 | 6 | 9 | 0 | 9690
|  | 2022 | 4 | 23 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3785
|  | 2022 | 4 | 24 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7870
|  | 2022 | 4 | 25 | 1 | 9 | 5 | 6 | 1956
|  | 2022 | 4 | 26 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6041
|  | 2022 | 4 | 27 | 0 | 1 | 3 | 6 | 136
|  | 2022 | 4 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4222
|  | 2022 | 4 | 29 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9307
|  | 2022 | 4 | 30 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3592
|  | 2022 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5848
|  | 2022 | 5 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9933
|  | 2022 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3018
|  | 2022 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 8204
|  | 2022 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 2399
|  | 2022 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6474
|  | 2022 | 5 | 7 | 0 | 5 | 6 | 9 | 569
|  | 2022 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5655
|  | 2022 | 5 | 9 | 9 | 7 | 3 | 0 | 9730
|  | 2022 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3825
|  | 2022 | 5 | 11 | 8 | 9 | 1 | 1 | 8911
|  | 2022 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2006
|  | 2022 | 5 | 13 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6181
|  | 2022 | 5 | 14 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1377
|  | 2022 | 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5462
|  | 2022 | 5 | 16 | 9 | 5 | 4 | 7 | 9547
|  | 2022 | 5 | 17 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3632
|  | 2022 | 5 | 18 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8728
|  | 2022 | 5 | 19 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2803
|  | 2022 | 5 | 20 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6998
|  | 2022 | 5 | 21 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1084
|  | 2022 | 5 | 22 | 5 | 1 | 7 | 9 | 5179
|  | 2022 | 5 | 23 | 9 | 2 | 5 | 4 | 9254
|  | 2022 | 5 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4440
|  | 2022 | 5 | 25 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8535
|  | 2022 | 5 | 26 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2610
|  | 2022 | 5 | 27 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6705
|  | 2022 | 5 | 28 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1891
|  | 2022 | 5 | 29 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5976
|  | 2022 | 5 | 30 | 9 | 0 | 6 | 1 | 9061
|  | 2022 | 5 | 31 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4157
|  | 2022 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1417
|  | 2022 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5502
|  | 2022 | 6 | 3 | 0 | 6 | 8 | 7 | 687
|  | 2022 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4773
|  | 2022 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8868
|  | 2022 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3953
|  | 2022 | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | 9 | 7039
|  | 2022 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1224
|  | 2022 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5319
|  | 2022 | 6 | 10 | 0 | 4 | 9 | 5 | 495
|  | 2022 | 6 | 11 | 4 | 5 | 8 | 0 | 4580
|  | 2022 | 6 | 12 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8675
|  | 2022 | 6 | 13 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3750
|  | 2022 | 6 | 14 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7846
|  | 2022 | 6 | 15 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1931
|  | 2022 | 6 | 16 | 6 | 0 | 2 | 6 | 6026
|  | 2022 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 102
|  | 2022 | 6 | 18 | 4 | 3 | 9 | 7 | 4397
|  | 2022 | 6 | 19 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8482
|  | 2022 | 6 | 20 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3568
|  | 2022 | 6 | 21 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7653
|  | 2022 | 6 | 22 | 1 | 7 | 4 | 8 | 1748
|  | 2022 | 6 | 23 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6823
|  | 2022 | 6 | 24 | 0 | 9 | 1 | 9 | 919
|  | 2022 | 6 | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4004
|  | 2022 | 6 | 26 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9199
|  | 2022 | 6 | 27 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3275
|  | 2022 | 6 | 28 | 7 | 4 | 6 | 0 | 7460
|  | 2022 | 6 | 29 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1555
|  | 2022 | 6 | 30 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6631
|  | 2022 | 7 | 1 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7986
|  | 2022 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2171
|  | 2022 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6267
|  | 2022 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 342
|  | 2022 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5437
|  | 2022 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 9523
|  | 2022 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3608
|  | 2022 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 3 | 8793
|  | 2022 | 7 | 9 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2888
|  | 2022 | 7 | 10 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6974
|  | 2022 | 7 | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | 59
|  | 2022 | 7 | 12 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5244
|  | 2022 | 7 | 13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9330
|  | 2022 | 7 | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3415
|  | 2022 | 7 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8500
|  | 2022 | 7 | 16 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2696
|  | 2022 | 7 | 17 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6771
|  | 2022 | 7 | 18 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1866
|  | 2022 | 7 | 19 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5951
|  | 2022 | 7 | 20 | 9 | 0 | 4 | 7 | 9047
|  | 2022 | 7 | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3122
|  | 2022 | 7 | 22 | 8 | 3 | 1 | 7 | 8317
|  | 2022 | 7 | 23 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2403
|  | 2022 | 7 | 24 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6588
|  | 2022 | 7 | 25 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1673
|  | 2022 | 7 | 26 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5769
|  | 2022 | 7 | 27 | 9 | 8 | 4 | 4 | 9844
|  | 2022 | 7 | 28 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4939
|  | 2022 | 7 | 29 | 8 | 0 | 2 | 4 | 8024
|  | 2022 | 7 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2110
|  | 2022 | 7 | 31 | 6 | 2 | 9 | 5 | 6295
|  | 2022 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4555
|  | 2022 | 8 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 8641
|  | 2022 | 8 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2736
|  | 2022 | 8 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7821
|  | 2022 | 8 | 5 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1906
|  | 2022 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 5192
|  | 2022 | 8 | 7 | 0 | 2 | 8 | 7 | 287
|  | 2022 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4362
|  | 2022 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8458
|  | 2022 | 8 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3543
|  | 2022 | 8 | 11 | 7 | 6 | 2 | 8 | 7628
|  | 2022 | 8 | 12 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1714
|  | 2022 | 8 | 13 | 5 | 8 | 0 | 9 | 5809
|  | 2022 | 8 | 14 | 0 | 9 | 9 | 4 | 994
|  | 2022 | 8 | 15 | 4 | 0 | 7 | 9 | 4079
|  | 2022 | 8 | 16 | 8 | 2 | 6 | 5 | 8265
|  | 2022 | 8 | 17 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3350
|  | 2022 | 8 | 18 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7435
|  | 2022 | 8 | 19 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1521
|  | 2022 | 8 | 20 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6616
|  | 2022 | 8 | 21 | 0 | 7 | 9 | 1 | 791
|  | 2022 | 8 | 22 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4887
|  | 2022 | 8 | 23 | 8 | 9 | 7 | 2 | 8972
|  | 2022 | 8 | 24 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3067
|  | 2022 | 8 | 25 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7142
|  | 2022 | 8 | 26 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1338
|  | 2022 | 8 | 27 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6423
|  | 2022 | 8 | 28 | 0 | 5 | 0 | 8 | 508
|  | 2022 | 8 | 29 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4694
|  | 2022 | 8 | 30 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9789
|  | 2022 | 8 | 31 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3864
|  | 2022 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 134
|  | 2022 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5210
|  | 2022 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 5 | 9305
|  | 2022 | 9 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3490
|  | 2022 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7576
|  | 2022 | 9 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2661
|  | 2022 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6756
|  | 2022 | 9 | 8 | 0 | 8 | 4 | 2 | 842
|  | 2022 | 9 | 9 | 5 | 9 | 2 | 7 | 5927
|  | 2022 | 9 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9112
|  | 2022 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3207
|  | 2022 | 9 | 12 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8383
|  | 2022 | 9 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2478
|  | 2022 | 9 | 14 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6563
|  | 2022 | 9 | 15 | 0 | 6 | 4 | 9 | 649
|  | 2022 | 9 | 16 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5734
|  | 2022 | 9 | 17 | 9 | 8 | 2 | 9 | 9829
|  | 2022 | 9 | 18 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3915
|  | 2022 | 9 | 19 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8090
|  | 2022 | 9 | 20 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2285
|  | 2022 | 9 | 21 | 6 | 3 | 7 | 0 | 6370
|  | 2022 | 9 | 22 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1456
|  | 2022 | 9 | 23 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5541
|  | 2022 | 9 | 24 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9636
|  | 2022 | 9 | 25 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3712
|  | 2022 | 9 | 26 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8807
|  | 2022 | 9 | 27 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2992
|  | 2022 | 9 | 28 | 6 | 0 | 8 | 8 | 6088
|  | 2022 | 9 | 29 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1163
|  | 2022 | 9 | 30 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5358
|  | 2022 | 10 | 1 | 7 | 6 | 0 | 4 | 7604
|  | 2022 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 1799
|  | 2022 | 10 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5874
|  | 2022 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60
|  | 2022 | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4155
|  | 2022 | 10 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 8230
|  | 2022 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2325
|  | 2022 | 10 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7411
|  | 2022 | 10 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1596
|  | 2022 | 10 | 10 | 5 | 6 | 8 | 1 | 5681
|  | 2022 | 10 | 11 | 0 | 7 | 7 | 7 | 777
|  | 2022 | 10 | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4862
|  | 2022 | 10 | 13 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8947
|  | 2022 | 10 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3133
|  | 2022 | 10 | 15 | 7 | 2 | 2 | 8 | 7228
|  | 2022 | 10 | 16 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1303
|  | 2022 | 10 | 17 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5498
|  | 2022 | 10 | 18 | 0 | 5 | 8 | 4 | 584
|  | 2022 | 10 | 19 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4669
|  | 2022 | 10 | 20 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8754
|  | 2022 | 10 | 21 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3840
|  | 2022 | 10 | 22 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7935
|  | 2022 | 10 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1010
|  | 2022 | 10 | 24 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6206
|  | 2022 | 10 | 25 | 0 | 3 | 9 | 1 | 391
|  | 2022 | 10 | 26 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4476
|  | 2022 | 10 | 27 | 8 | 5 | 6 | 1 | 8561
|  | 2022 | 10 | 28 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3657
|  | 2022 | 10 | 29 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7732
|  | 2022 | 10 | 30 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1827
|  | 2022 | 10 | 31 | 6 | 9 | 1 | 3 | 6913
|  | 2022 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3273
|  | 2022 | 11 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7368
|  | 2022 | 11 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2443
この図は、お使いのバージョンの Excel では利用できません。 この図形を編集するか、このブックを異なるファイル形式に保存すると、グラフが恒久的に壊れます。

## avator
HEAD、BODY1、BODY2、LIMBS、OTHERの計5種類を10こずつ作成
それぞれの効果などを決定
HEAD
名前 | 実装済み？ | 効果 | 値段
ノーマル仮面 | 見た目まで | なし | 0
赤の仮面 | 見た目まで | 青の場合ボーナス5% | 15
青の仮面 | 見た目まで | 黄色の場合ボーナス5% | 15
黄色の仮面 | 見た目まで | 赤の場合ボーナス5% | 15
黒の仮面 | 見た目まで | ボーナス8% | 70
銅の兜 | 見た目まで | 銅で揃えるとボーナス12% | 120
銀の兜 | 見た目まで | 銀で揃えるとボーナス14% | 240
金の兜 | 見た目まで | 金で揃えるとボーナス16% | 480
透明な兜 | 見た目まで | ボーナス12% | 800
幻の兜 | 見た目まで | ボーナス16% | 2000
BODY1
名前 | 実装済み？ | 効果 | 値段
ノーマルな服 | 見た目まで | なし | 0
赤の服 | 見た目まで | 赤 の場合ボーナス6% | 30
青の服 | 見た目まで | 青の場合ボーナス6% | 30
黄色の服 | 見た目まで | 黄色の場合ボーナス6% | 30
黒の服 | 見た目まで | ボーナス10% | 150
銅の鎧 | 見た目まで | 銅で揃えるとボーナス12% | 220
銀の鎧 | 見た目まで | 銀で揃えるとボーナス14% | 450
金の鎧 | 見た目まで | 金で揃えるとボーナス16% | 760
透明な鎧 | 見た目まで | ボーナス15% | 1500
幻の鎧 | 見た目まで | ボーナス20% | 4000
BODY2
名前 | 実装済み？ | 効果 | 値段
装備なし | O | なし | 0
赤のバッチ |  | 赤の場合ボーナス2% | 8
青のバッチ |  | 青の場合ボーナス2% | 8
黄色のバッチ |  | 黄色の場合ボーナス2% | 8
COMバッチ |  | COMとの対戦でボーナス5% | 50
COMバッチEx |  | COMとの対戦でボーナス15% | 80
正確性バッチ |  | 正確性98%以上でボーナス10% | 350
ミッションバッチ |  | デイリーミッションクリア後、ボーナス15% | 450
完全勝利バッチ |  | 完全勝利でボーナス15% | 500
パーフェクトバッチ |  | パーフェクト勝利でボーナス30% | 700
LIMBS
名前 | 実装済み？ | 効果 | 値段
装備なし | O | なし | 0
土星の靴下 |  | 土曜日にボーナス12% | 15
太陽の靴下 |  | 日曜日にボーナス12% | 15
地球の靴下 |  | 平日にボーナス12% | 15
闇の靴下 |  | 夜間(19:00以降)にボーナス8% | 70
銅の篭手 |  | 銅で揃えるとボーナス12% | 100
銀の篭手 |  | 銀で揃えるとボーナス14% | 200
金の篭手 |  | 金で揃えるとボーナス16% | 400
透明な篭手 |  | ボーナス10% | 700
幻の篭手 |  | ボーナス15% | 1500
OTHER
名前 | 実装済み？ | 効果 | 値段
装備なし | O | なし | 0
ゴージャスな首飾り |  | プレイごと1コイン獲得 | 2000
鞍替えの紋章 | チームを変更することができる 使用するとなくなる |  | 2500
乱れ打ちの冠 | 正確性90%以下で勝利すると獲得 | 獲得条件を満たすとボーナス10%
パーフェクトの冠 | パーフェクト勝利で獲得 | パーフェクト勝利で3コイン | -
修験者の剣 | イベントアバターに勝利で獲得 | kpm300で勝利でボーナス4% | -
速打者の剣 | イベントアバターに勝利で獲得 | kpm450で勝利でボーナス8% | -
師匠の剣 | イベントアバターに勝利で獲得 | kpm600でボーナス12% | -
伝説の剣 | イベントアバターに勝利で獲得 | kpm650+正確性98%以上でボーナス20%+3コイン | -
神の剣 | イベントアバターに勝利で獲得 | kpm650+正確性100%でボーナス25%+5コイン | -

## ai
タイピングの特性を学習する仕組み
保持するデータ typingData内に保持
| キーデータ | keyData{[{acc:95,kpm,100,stability:50,totalStroke:5},{acc:95,speed,100,stability:50,totalStroke:5},…...] | accは%で保持
| 平均ミス連鎖数 | missChain
| 平均初速 | firstSpeed
| 最適化データ | optData[{total:3,count:1},…] | 生成前に利用
| 平均速度 | kpm
| 平均正確性 | acc | kpmのタイミングで利用
| スピードテンソル | speedTensor[[[{kpm:984,totalStroke:5},…]]] | 3キー、6キー、9キーごとに平均kpmの0.5以下、0.75以下、1以下、1.25以下、1.5以下、2以下、2以上になった時の速度を格納
| つまる確率 | cong{prob:0,key:3,count:0} | ミスはないが速度が平均の1/2.5以下になる確率、その平均持続キー数を格納
optData
| 0-2 | sya,syu,syo -> sha shu sho
| 3-5 | tya,tyu,tyo -> cha chu cho
| 6-8 | tya,tyu,tyo -> cya cyu cyo
| 9 | nn -> xn
| 10-14 | ka si ku se ko -> ca ci cu ce co
| 15-19 | la li lu le lo -> xa xi xu xe xo
| 20-24 | zya zi zyu zye zyo -> ja ji ju je jo
| 25 | hu -> fu
| 26 | ti -> chi
| 27 | si -> shi
| キーごとの速度 | 1次元配列で格納
| キーごとの正確性 | 1次元配列で格納
| 初速 | 平均的な初速を格納 |  | 生成データ
| キーごとの安定性 |  |  | 以下を含む
| 平均ミス連鎖数 |  |  | 正解のキーの1ofK表現
| 最適化データ | パターンごとの最適化する確率 |  | 段別、列別の1ofK表現
| 全体的な速度(換算) | kpm |  | 1こ前のキーの1ofK表現
| 全体的な正確性 | acc |  | 1こ前のキーのタイプ所要時間(4次ぐらいまで？）
| スピードテンソル | ここまでの3打鍵、6打鍵、9打鍵のスピードから次のスピードを類推する係数（とその打鍵回数） |  | 1こ前のキーの正誤
2こ前〜5(10?)こ前のそれら
何打目か（6次ぐらいまで用意）
これまでの平均kpm
これまでの平均正解率
これまでの平均安定性(5打ごと？）
ここまでのミス連鎖数(4次ぐらいまで？）
ここまでの平均連続正解タイプ数(4次ぐらいまで？）
説明変数 | 生成データ |  |  | 平均ロスタイム
目的変数 | タイプするキーのクラスの分類 |  |  | 平均ロスタイム÷ミス数
| タイプにかかるまでの時間の回帰 |  |  | 平均ミス連鎖数
平均ミス連鎖数÷ここまでのミス連鎖数（2次ぐらいまで）
ワード開始から何打目か(4次まで)
定数項

## level
星→どれぐらいやり込んだか | [6 empty] | レベルアップに必要な経験値
色→速さのランク | [7 empty] | 1 | 0
[8 empty] | 2 | 8
| 青 / 0 | 緑 / 150 | 黄色 / 250 | 赤 / 400 | 紫 / 550 | 虹 / 700 |  | 3 | 38
5 | 8000 | 42000 | 100000 | 300000 | 500000 | 1000000 |  | 4 | 79
4 | 5000 | 33000 | 88500 | 240000 | 440000 | 890000 |  | 5 | 132
3 | 3000 | 25000 | 77000 | 185000 | 390000 | 780000 |  | 6 | 198
2 | 1000 | 18000 | 65000 | 150000 | 350000 | 670000 |  | 7 | 277
1 | 0 | 12000 | 55000 | 120000 | 320000 | 580000 |  | 8 | 370
(最低) | [7 empty] | 9 | 478
[8 empty] | 10 | 601
経験値によってレベルアップ 経験値の上昇度合いは対戦したアバターなどによる ボーナスあり | [7 empty] | 11 | 741
[8 empty] | 12 | 898
[8 empty] | 13 | 1072
獲得経験値 | [7 empty] | 14 | 1265
| 現在のレベル | 23 | [5 empty] | 15 | 1478
| 現在の経験値(目安) | 4017 | 次レベルまで | 440 |  |  |  | 16 | 1711
| レベル×6/5 | 28 | 次Lv回数 | 13 |  |  |  | 17 | 1966
| 自分のkpm | 650 | [5 empty] | 18 | 2244
| 相手のkpm | 600 | [5 empty] | 19 | 2546
| kpmの差 | -50 | [5 empty] | 20 | 2873
| kpm補正 | 0.74867 | [5 empty] | 21 | 3226
| 基本ポイント | 21 | [5 empty] | 22 | 3607
1 | 獲得ワードー負けワード | 14 | [5 empty] | 23 | 4017
| 獲得ワード補正 | 2 | [5 empty] | 24 | 4457
| 正確性 | 100 | [5 empty] | 25 | 4929
2 | 正確性補正 | 22 |  | チームの相性：赤は青に強い 青は黄色に強い 黄色いは赤に強い |  |  |  | 26 | 5435
3 | アバター補正 | 20 | チームの相性によって、1.2か1か0.8、アバターが人間の場合1.4倍 |  |  |  |  | 27 | 5976
4 | アイテム補正＋イベント補正 | 20 | アイテムによるボーナスをすべて足し算してから反映 |  |  |  |  | 28 | 6554
| ボーナス合計 | 64 | [5 empty] | 29 | 7171
| 獲得経験値 | 34 | [5 empty] | 30 | 7829
[8 empty] | 31 | 8530
[8 empty] | 32 | 9276
[8 empty] | 33 | 10069
[8 empty] | 34 | 10912
[8 empty] | 35 | 11807
[8 empty] | 36 | 12757
[8 empty] | 37 | 13764
[8 empty] | 38 | 14832
[8 empty] | 39 | 15963
[8 empty] | 40 | 17161
[8 empty] | 41 | 18429
[8 empty] | 42 | 19770
[8 empty] | 43 | 21188
[8 empty] | 44 | 22687
[8 empty] | 45 | 24271
[8 empty] | 46 | 25944
[8 empty] | 47 | 27711
[8 empty] | 48 | 29576
[8 empty] | 49 | 31544
[8 empty] | 50 | 33621
[8 empty] | 51 | 35812
[8 empty] | 52 | 38122
[8 empty] | 53 | 40558
[8 empty] | 54 | 43125
[8 empty] | 55 | 45831
[8 empty] | 56 | 48682
[8 empty] | 57 | 51686
[8 empty] | 58 | 54850
[8 empty] | 59 | 58182
[8 empty] | 60 | 61691
[8 empty] | 61 | 65385
[8 empty] | 62 | 69274
[8 empty] | 63 | 73367
[8 empty] | 64 | 77675
[8 empty] | 65 | 82208
[8 empty] | 66 | 86978
[8 empty] | 67 | 91996
[8 empty] | 68 | 97275
[8 empty] | 69 | 102828
[8 empty] | 70 | 108669
[8 empty] | 71 | 114812
[8 empty] | 72 | 121272
[8 empty] | 73 | 128065
[8 empty] | 74 | 135208
[8 empty] | 75 | 142718
[8 empty] | 76 | 150613
[8 empty] | 77 | 158913
[8 empty] | 78 | 167638
[8 empty] | 79 | 176809
[8 empty] | 80 | 186449
[8 empty] | 81 | 196581
[8 empty] | 82 | 207230
[8 empty] | 83 | 218421
[8 empty] | 84 | 230182
[8 empty] | 85 | 242541
[8 empty] | 86 | 255528
[8 empty] | 87 | 269174
[8 empty] | 88 | 283512
[8 empty] | 89 | 298577
[8 empty] | 90 | 314405
[8 empty] | 91 | 331035
[8 empty] | 92 | 348506
[8 empty] | 93 | 366861
[8 empty] | 94 | 386144
[8 empty] | 95 | 406401
[8 empty] | 96 | 427681
[8 empty] | 97 | 450035
[8 empty] | 98 | 473516
[8 empty] | 99 | 498181
523090
549244
576706
605541
635818
667608
700988
736037
772838
811479
852052
894654
939386
986355
1035672
1087455
1141827
1198918
1258863
1321806
1387896
1457290
1530154
1606661
1686994
1771343
1859910
1952905
2050550
2153077
2260730
2373766
2492454

## data
DATA
プレイデータの保持 localStorageへ保存
名前 | 説明 | 管理名称 | データ例 | レベルはアバター作成時にplayDataからコピーしてくる
アバターデータ | アバターに関するデータを格納 書き換え時にローマ字とカナで共有されるべきものが共有されているか必ず確認 | avatorData | 構造体の配列（カナ、ローマ字分）として保持 名前、チーム、星、ID、レベル、入力方式、CP、アイテムの装備状態、アバターの特徴量、アバターの種類(0ならユーザー 1ならイベント、2ならデフォルト、3ならその他)
プレイデータ | プレイデータを格納 | playData | 構造体として保持 コイン、経験値、レベル、各設定内容、アイテムの所持ステータス
バトル履歴 | バトルの履歴を格納 | battleData | 構造体として保持 累計試合数と勝利数、累計リアイア数、総タイプ数と獲得ワード数、総ミス数、相手のレベル別の試合数と勝利数
読み込んだアバター | ユーザーがローカルファイルから読み込んだアバターを保持 | localAvator | 構造体の配列として保持 それぞれの構造体の構成はアバターデータに準ずる
本日のバトル履歴 | その日のバトル履歴を格納 日毎にリセット | todayBattleData | 構造体として保持 累計試合数、累計勝利数、相手のレベル別の試合数と勝利数、累計リアイア数、ワード数、総タイプ数、総ミス数、平均kpm
デイリーミッション | デイリーミッションの達成状況を格納 | dailyMission | 構造体の配列として保持 達成度合いとミッションの内容
戦闘履歴 | アバターが削除しても削除されない、戦闘履歴 | battleDataSave | 構造体の配列として保持 勝利回数、戦闘回数、完全勝利回数、パーフェクト勝利回数、アバターIDを記録
データ分析ソフト用に保持するデータの一覧 各ゲーム共通
名前 | 説明 | 管理名称 | データ例
ゲーム名 | プレイしたゲームの名前 | gameTitle | AVATYPE | 基本データ
ゲームID | プレイしたゲームのID | gameID | 2
プレイ日 | ゲームをプレイした日にち | date | (日付形式) | プレイ日ごと 構造体の配列として保持
プレイ回数 | ゲームをプレイした回数 | playNum | 5
エスケープ回数 | ゲームをエスケープした回数 | escapeNum | 15
総打鍵数(R,K) | 総タイプ数（正解のみ） | strokeNumR(K) | 340
総ミス数(R,K) | 総ミス数 | missNumR | 230
平均kpm(R,K) | その日の平均kpm | averageSpeedR | 580
ベストスコア | その日のベストスコア | bestScore | 540
スコア | その日のスコア 内容はゲームによって異なる AVATYPEは勝利数 | averageScore | 3
キーごとのタイプ数 |  | keyStrokeNum | 2次元の配列として保持 | タイピング分析データ ゲームごとに保持して、統合して表示 かなとローマ字は別々に保持
キーごとの速度 |  | keySpeed | 2次元の配列として保持 | 構造体として保持
キーごとの加速度 |  | keyAcceleraion | 2次元の配列として保持
キーごとの正確性 |  | keyAccuracy | 2次元の配列として保持
初速度平均 |  | firstSpeed
方向別の分析 |  | directionAnalysis | 3次元の配列として保持
ミスのタイプ分析 | ミスタイプ別にミスタイプ数を分類 | missAnalysis
安定性 | 安定性の分析結果 3,5,10キーごとに分析 | stability | 1次元配列として保持
最速kpm、最遅kpm | 最もkpmの速い（遅い）3打、5打、10打を表示 | topWorstSpeed | 2次元配列として保持
ファーストミス | ミスのうちファーストミスーをカウント | firstMiss
ミスの平均ロスタイム | ミスの平均ロスタイムを計測 1ミスあたりのロスタイム | lossTime

## code
CODE | プログラミングの基本設計
| const.js | 重要な定数を格納するjavascript
| loadTitle.js | ローディング画面を表示 ロードが完了するまで
| data.js | localStorageなどへデータの保存を行う、またグローバルな変数を格納するjavascript
defer | typingOpt.js | 最適化を行う getRomeなどもここ
| typingAnalysis.js | タイプ結果と現状のスコアを送ると分析結果を返す ゲームで共通
| myNcmb.js | ニフクラとの通信を行うjavascript
| avator.js | アバターの表示などを行うjavascript
| script.js | 中核となるファイル

## screen
・スタートにホバーすると白い線が出てくる
・どこかにアバターをおきたい